## 認証手続き
工程表作成システム 認証手続き
販売元であるピーシー・セーフティーから入手したユーザーIDと解除キーを入力してください。
正しく認証されると工程表シートの印刷制限（マスキング）が解除されます。
ユーザーID入力→ | -
解除キー入力→
正しい認証番号の入力を確認できません。
印刷設定エリアのマスキングが解除できましたら、正常な形態で印刷できます。
印刷制限解除状態でファイルを上書し、基本フォームとして保存してください。

## 概要
アーキシートAS811 業務工程表印刷システム
製品概要
MSエクセル利用の簡易な建築事務所向けのシステムフォームです。 設計・工事監理業務の受注から工事完成までの最大18ヶ月間までの大まかな業務全体の流れを示す簡単な工程表を作成します。 工程表シートの入力エリアに設定された薄黄色のセルへの簡単な入力で、自動的に下図のようなA4サイズの工程表を生成、印刷できます。
入力、作成印刷方法
■まず、認証手続きをして印刷設定エリアの印刷制限（マスキング処理）を外してください。 印刷制限解除状態でファイルを上書し、基本フォームとして保存してください。 ■印刷範囲はA4サイズで設定済ですので、プレビューで確認後印刷してください。 ■工程表シートの入力用セル（薄黄色）に半角数字で入力してください。 ■入力した結果の工程表は2段で印刷されますが、把握しやすいように下段と同じ内容が印刷エリアの右横に並んで表示されます。 ■工程表シートの入力用の薄黄色のセル以外には誤って関数設定等を消去しないように保護設定してありますが、セル幅等の書式や、文字の書体やサイズは利用者にて変更可能です。 ■物件ごとに入力し工程表ができましたら、物件ごとにファイル名をつけて保存してください。
出力印刷例

## 工程表
業務工程表印刷システム | [7 empty] | 事務所名称 |  |  | 1級建築士事務所 TCT設計 | [14 empty] | 書式番号 | No.240602-001
▼物件情報入力エリア
| 件 名: | 南品川ビル新築工事 | [10 empty] | 件№: | 240602 |  |  |  | 入力日: |  | 2024-11-21 |  |  |  |  | 印刷日: |  | 2024-12-01
[9 empty] | 着手 |  |  |  |  | 完了 |  |  |  |  | * 期間
[9 empty] | 年 | 月 | 日 | 旬 |  | 年 | 月 | 日 | 旬 |  | 月数 |  | 旬数 | [5 empty] | 年 | 月 | 日 | 旬
| 初年度 = | 24 | 年 | 1 | 調査，予備業務等 |  |  |  | 24 | 6 | 25 | 3 |  | 24 | 7 | 10 | 1 |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 7 | 確認申請 |  |  | 24 | 11 | 5 | 1
※西暦で下2桁のみ入力。
|  |  |  | 2 | 基本設計･ 計画 |  |  |  | 24 | 7 | 10 | 1 |  | 24 | 8 | 30 | 3 |  | 1.6667 |  | 5 |  | 8 | 確認決済 |  |  | 24 | 12 | 5 | 1
| 開始月 = | 6 | 月 | 3 | 実施設計 |  |  |  | 24 | 9 | 15 | 2 |  | 24 | 11 | 15 | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 9 | 図渡説明 |  |  | 24 | 11 | 25 | 3
| * の繰返数 | 4 | ケ | 4 | 工事監理 |  |  |  | 24 | 11 | 15 | 2 |  | 25 | 6 | 5 | 1 |  | 6.6667 |  | 20 |  | 10 | 標識設置 |  |  | 24 | 10 | 20 | 2
|  |  |  | 5 | その他(申請等) |  |  |  | 24 | 9 | 15 | 2 |  | 25 | 6 | 5 | 1 |  | 8.6667 |  | 26 |  | 11 | 竣工検査 |  |  | 25 | 6 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | 工 事 |  |  |  | 24 | 12 | 5 | 1 |  | 25 | 6 | 5 | 1 |  | 6 |  | 18
認証手続き完了前には印刷エリアにマスキングがかかっています。正しい認証番号を入力して制限を解除してください。
▼印刷エリア（印刷範囲設定済-A4サイズ） | [31 empty] | ▼準備エリア（印刷範囲設定外）
| 業 務 工 程 表 |  |  |  | №240602 |  |  | 南品川ビル新築工事 | [11 empty] | 1級建築士事務所 TCT設計 | [8 empty] | 2024-12-01
|  |  |  | 年 | 24 |  |  | 24 | [17 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
№ | 項 目 |  |  | 月 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
|  |  |  | 旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
[7 empty] | 着手 | 完了
1 | 調査企画･準備業務等 | [5 empty] | □* | *□
|  |  | 0.5 | ヶ月 |  |  | 25 | 10
[8 empty] | 着手 |  |  |  |  | 完了
2 | 基本計画･基本設計 | [6 empty] | □* | **** | **** | **** | **** | *□
|  |  | 1.6667 | ヶ月 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 30
[15 empty] | 着手 | [5 empty] | 完了
3 | 実 施 設 計 | [13 empty] | □* | **** | **** | **** | **** | **** | *□
|  |  | 2 | ヶ月 | [10 empty] | 15 | [5 empty] | 15
[21 empty] | 着手 | 図渡 | [18 empty] | 完了
4 | 工 事 監 理 | [19 empty] | □* | *□* | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *□
|  |  | 6.6667 | ヶ月 | [16 empty] | 15 | 説明 | [18 empty] | 5
[15 empty] | 着手 |  |  | 標識 |  | 確認 |  |  | 確認 | [17 empty] | 完了
5 | 申 請 等 業 務 | [13 empty] | □* | **** | **** | *□* | **** | *□* | **** | **** | *□* | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *□
|  |  | 8.6667 | ヶ月 | [10 empty] | 15 |  |  | 設置 |  | 申請 |  |  | 決済 | [17 empty] | 5
[23 empty] | 着工 | [17 empty] | 竣工
6 | 工 事 | [21 empty] | □* | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *□
|  |  | 6 | ヶ月 | [18 empty] | 5 | [17 empty] | 5
各欄の”□”の下の数値は日付を示す
* * 業 務 工 程 表 * * |  |  |  |  | (２)
|  |  |  | 年 | 25 | [11 empty] | 25
№ | 項 目 |  |  | 月 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11
|  |  |  | 旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
1 | 調査企画･準備業務等
0.5 | bar: 月 旬
2 | 基本計画･基本設計
1.6667 | bar: 月 旬
3 | 実 施 設 計
2 | bar: 月 旬
完了
4 | 工 事 監 理 |  |  | 月 上: ****; 3 中: ****; 3 下: ****; 3 上: ****; 4 中: ****; 4 下: ****; 4 上: ****; 5 中: ****; 5 下: ****; 5 上: *□
|  |  | 6.6667 | 月 旬: ヶ月; 5 上: 5
完了
5 | 申 請 等 業 務 |  |  | 月 上: ****; 3 中: ****; 3 下: ****; 3 上: ****; 4 中: ****; 4 下: ****; 4 上: ****; 5 中: ****; 5 下: ****; 5 上: *□
|  |  | 8.6667 | 月 旬: ヶ月; 5 上: 5
竣工
6 | 工 事 |  |  | 月 上: ****; 3 中: ****; 3 下: ****; 3 上: ****; 4 中: ****; 4 下: ****; 4 上: ****; 5 中: ****; 5 下: ****; 5 上: *□
|  |  | 6 | 月 旬: ヶ月; 5 上: 5
[5 empty] | 各欄の”□”の下の数値は日付を示す | [22 empty] | No.240602-001
Note on D9: 西暦表示の下2桁を半角数値で入力してください
Note on AI25: このエリアは工程の流れを見やすくするため左下の表と同じ内容を示したのもので、印刷対象外です。

## system (hidden)
＊＊業務工程表作成システム V1.2 [TMF-5001N] ＊＊ By TECTOPLAN 1988
[6 empty] | 表印刷 : |  | R39:91C21:51 |  |  |  | 事務所名称 | 1級建築士事務所 栗原建築事務所
件 №: | 240602 | [16 empty] | 予備計算領域
[8 empty] | 初年度 = |  | 24 |  | 表示パターン／基本= | * | □* | *□ | *□* |  |  |  | 年 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
件 名: | 南品川ビル新築工事 | [6 empty] | 開始月 = |  | 6 |  | １旬数= | **** | [6 empty] | 月 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6
[8 empty] | * の繰返し数 |  | 4 | [9 empty] | 旬 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
入力日: | 2024-11-21
|  | 着手 |  |  |  | 完了 |  |  |  | * 期間
|  | 年 | 月 | 日 | 旬 | 年 | 月 | 日 | 旬 | 月数 | 旬数
1 | 調査，予備業務等 | 24 | 6 | 25 | 3 | 24 | 7 | 10 | 1 | 0.5 | 1.5 | * | [5 empty] | 調査，予備業務等 |  |  |  |  | **** | ****
[19 empty] | 日付 | 開始 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 完了 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 基本設計･ 計画 | 24 | 7 | 10 | 1 | 24 | 8 | 30 | 3 | 1.6667 | 5 | ***** | [5 empty] | 基本設計･ 計画 | [5 empty] | **** | **** | **** | **** | **** | ****
[19 empty] | 日付 | 開始 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 完了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 実施設計 | 24 | 9 | 15 | 2 | 24 | 11 | 15 | 2 | 2 | 6 | ****** | [5 empty] | 実施設計 | [12 empty] | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ****
[19 empty] | 日付 | 開始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 完了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 工事監理 | 24 | 11 | 15 | 2 | 25 | 6 | 5 | 1 | 6.6667 | 20 | ******************** | [5 empty] | 工事監理 | [18 empty] | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ****
[19 empty] | 日付 | 開始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 完了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | その他(申請等) | 24 | 9 | 15 | 2 | 25 | 6 | 5 | 1 | 8.6667 | 26 | ************************** | [5 empty] | その他(申請等) | [12 empty] | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ****
[19 empty] | 日付 | 開始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 完了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 工 事 | 24 | 12 | 5 | 1 | 25 | 6 | 5 | 1 | 6 | 18 | ****************** | [5 empty] | 工 事 | [20 empty] | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ****
[19 empty] | 日付 | 開始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 完了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 年 | 24
|  | 年 | 月 | 日 | 旬 | [11 empty] | 予備計算領域 |  |  | 月 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
7 | 確認申請 | 24 | 11 | 5 | 1 | [14 empty] | 確認申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 確認決済 | 24 | 12 | 5 | 1 | [14 empty] | 確認決済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 図渡説明 | 24 | 11 | 25 | 3 | [14 empty] | 図渡説明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 標識設置 | 24 | 10 | 20 | 2 | [14 empty] | 標識設置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 竣工検査 | 25 | 6 | 1 | 1 | [14 empty] | 竣工検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 印刷: | １．R39:91C21:51 |  |  | MP/Gで！！
[17 empty] | * * 業 務 工 程 表 * * | [8 empty] | 件 名: |  | 南品川ビル新築工事 | [9 empty] | 設計／工事監理 |  |  | 1級建築士事務所 栗原建築事務所
[20 empty] | 年 | 24 |  |  | 24 | [17 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [11 empty] | 25 | [17 empty] | 26
[17 empty] | № | 項 目 |  | 月 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[20 empty] | 旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |  |  | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
[23 empty] | 着手 | 完了
[17 empty] | 1 | 調査企画･準備業務等 | bar: 6 下 to 6 上
[19 empty] | 0.5 | 月 旬: ヶ月; 6 下: 25; 6 上: 10
[24 empty] | 着手 |  |  |  |  | 完了
[17 empty] | 2 | 基本計画･基本設計 |  | 6 上: □*; 7 中: ****; 7 下: ****; 7 上: ****; 8 中: ****; 8 下: *□
[19 empty] | 1.6667 | 月 旬: ヶ月; 6 上: 10; 8 下: 30
[31 empty] | 着手 | [5 empty] | 完了
[17 empty] | 3 | 実 施 設 計 |  | 9 中: □*; 9 下: ****; 9 上: ****; 10 中: ****; 10 下: ****; 10 上: ****; 11 中: *□
[19 empty] | 2 | 月 旬: ヶ月; 9 中: 15; 11 中: 15
[37 empty] | 着手 | 図渡 | [18 empty] | 完了
[17 empty] | 4 | 工 事 監 理 | [18 empty] | □* | *□* | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *□
[19 empty] | 6.6667 | ヶ月 | [16 empty] | 着手 □*: 15; 図渡 *□*: 説明; 完了 *□: 5
[31 empty] | 着手 |  |  | 標識 |  | 確認 | bar: 図渡 ****; 完了 *□
[17 empty] | 5 | 申 請 等 業 務 | [12 empty] | □* | **** | **** | *□* | **** | *□* | **** | **** | *□* | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *□
[19 empty] | 8.6667 | ヶ月 | [10 empty] | 着手 □*: 15; 標識 *□*: 設置; 確認 *□*: 申請; 確認 *□*: 決済; 完了 *□: 5
[39 empty] | 着工 | [17 empty] | 竣工
[17 empty] | 6 | 工 事 | [20 empty] | □* | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *□
[19 empty] | 6 | ヶ月 | [10 empty] | 確認 *□*: 5; 完了 *□: 5
各欄下段の”□”の下の数値は日付を示す
[17 empty] | * * 業 務 工 程 表 * * |  |  |  | (２)
[20 empty] | 年 | 25 | [9 empty] | 着手 ****: 25
[17 empty] | № | 項 目 |  | 月 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 着手 □*: 6; 標識 *□*: 7; 確認 ****: 8; 確認 ****: 9; 確認 ****: 10; 確認 ****: 11
[20 empty] | 旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
[17 empty] | 1 | 調査企画･準備業務等
0.5 | bar: 月 旬
[17 empty] | 2 | 基本計画･基本設計
1.6667 | bar: 月 旬
[17 empty] | 3 | 実 施 設 計
2 | bar: 月 旬
完了
[17 empty] | 4 | 工 事 監 理 |  | 月 上: ****; 3 中: ****; 3 下: ****; 3 上: ****; 4 中: ****; 4 下: ****; 4 上: ****; 5 中: ****; 5 下: ****; 5 上: *□
[19 empty] | 6.6667 | 月 旬: ヶ月; 5 上: 5
完了
[17 empty] | 5 | 申 請 等 業 務 |  | 月 上: ****; 3 中: ****; 3 下: ****; 3 上: ****; 4 中: ****; 4 下: ****; 4 上: ****; 5 中: ****; 5 下: ****; 5 上: *□
[19 empty] | 8.6667 | 月 旬: ヶ月; 5 上: 5
竣工
[17 empty] | 6 | 工 事 |  | 月 上: ****; 3 中: ****; 3 下: ****; 3 上: ****; 4 中: ****; 4 下: ****; 4 上: ****; 5 中: ****; 5 下: ****; 5 上: *□
[19 empty] | 6 | 月 旬: ヶ月; 5 上: 5
各欄下段の”□”の下の数値は日付を示す
[17 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
* * 業 務 工 程 表 * *

## system-2 (hidden)
認証処理ページ（非公開）
|  |  |  | マイナーバージョン | R1.0
認証番号照合計算
入力ユーザーID | 0 | - | 0 | 設定値A | 80001
| 0 |  |  | 設定値B | 5
-80001
-0.94172
4.0583
4058275.7122
計算解除キー | 4058275
入力解除キー | 0 |  | 0 | 1＝解除キー入力有り
認証番号が正しいことが確認されました。
正しい認証番号の入力を確認できません。